Razvojna agencija VTA – Godišnje izvješće o radu za 2023. godinu                          [image: image6.png]


  

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

[image: image6.png]RAZVOJNE AGENCIJE VTA

za 2023. godinu

Virovitica, 

lipanj 2024.
SADRŽAJ

31.
PREDGOVOR


42.
UVOD


43.
DJELOKRUG, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I LJUDSKI POTENCIJALI


43.1.
Djelokrug rada


53.2.
Organizacijska struktura


63.3.
Ljudski potencijali


84.
OPĆI PRIKAZ OSTVARENJA CILJEVA


84.1.
Aktivnosti predviđene Godišnjim programom rada Razvojne agencije VTA za 2023. godinu


84.1.1. Priprema projekata za nadolazeće natječaje


84.1.2. NPOO – nacionalni plan oporavka i otpornosti


94.1.3.  ITU – Integralna teritorijalna ulaganja


94.1.4. FEAD - Fond europske pomoći za najpotrebitije


104.1.5. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnima ustanovama


104.1.6. Projekt sadnje stabala u gradu i prigradskim naseljima


104.1.7. Energetska obnova zgrada javne namjene


114.1.8. ESF+


114.1.9. Priprema budućih projekata za organizacije civilnog društva


114.1.10. Program ruralnog razvoja i gospodarstva


125.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU


125.1.
Prijavljeni projekti


275.2.
Odobreni projekti


296.
IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI


307.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA


347.1.
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu


408.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI




1. PREDGOVOR 

Uvodna riječ Ravnateljice

Razvojna agencija VTA nastavila je i u 2023. godini uspješno djelovati, što potvrđuju ostvareni rezultati i odobrena financijska sredstva. Agencija je osnovana kao lokalna razvojna agencija s ciljem pripreme, prijave i provedbe razvojnih projekata na području grada Virovitice. Jedan od glavnih ciljeva njenog osnivanja je mogućnost povlačenja financijskih sredstava iz fondova Europske unije u svrhu financiranja lokalnog razvoja, ostvarivanja ukupnog rasta i održivog razvoja. 

Tijekom 2023. godine prijavljeno je 444 projekta ukupne vrijednosti 24,2 milijuna eura na nacionalne i EU natječaje, od čega je 20 projektnih prijedloga prijavljeno za Grad Viroviticu u vrijednosti od 22,2 milijuna eura. Razvojna agencija VTA na raspolaganju je s ciljem pripreme, prijave i provedbe projekata za Grad Viroviticu kao osnivača te ostale gradske ustanove, organizacije civilnog društva, poduzetnike, fizičke osobe i poljoprivredna gospodarstva.  

Uz navedeno, kontinuirano se radi na prijavama projektnih prijedloga na natječaje kojima se nastoji doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. Poduzetnicima je Agencija na raspolaganju kao savjetodavna i stručna podrška. Pripremaju se i provode projekti sa svrhom ostvarenja raznih poticaja za nabavu opreme, tehnologije, izgradnju i opremanje poslovnih objekata i unaprjeđenje poslovanja. Također, Agencija je na raspolaganju i našim poljoprivrednicima koje kroz informativne radionice djelatnici na vrijeme upoznaju s uvjetima natječaja te pomažu u ostvarivanju bespovratnih sredstava. 
Važno je napomenuti da je partnerski odnos s Gradom Viroviticom kao osnivačem, gradskim ustanovama i poduzećima te ostalim dionicima, jedan od ključnih doprinosa u razvoju lokalne zajednice. Navedena podrška osnivača – Grada Virovitice te kvalitetan stručni kadar, ključan su uspjeh za razvoj našeg grada i poboljšanje uvjeta za lokalno stanovništvo.

Ravnateljica

Tihana Harmund, dipl. oec.
2. UVOD

Prema članku 60. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) te članku 27. Statuta Razvojne agencije VTA (KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2189-85-13-2), Razvojna agencija VTA je dužna pravodobno i istinito izvještavati javnost o svom radu i obavljanju djelatnosti za koju je osnovana te u skladu s tim podnosi ovo Godišnje izvješće o radu za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće). Izvješće sadrži djelokrug rada, organizacijsku strukturu s grafičkim prikazima, opis ljudskih potencijala, ciljeve, realizaciju, fiskalnu odgovornost, financijski plan, izvješće o prihodima i rashodima, bilancu i dr.

Rad Agencije usmjeren je na pripremu, prijavu i provedbu projekata na razne nacionalne i EU natječaje kako bi se ostvarili strateški ciljevi definirani Provedbenim programom Grada Virovitice za razdoblje 2021. - 2025. godine te Terminskim, akcijskim i financijskim planom provedbe razvojnih mjera, a u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije. Agencija također usmjerava svoj rad na ostvarenje ciljeva i prioriteta Strategije razvoja turizma Grada Virovitice 2015. – 2025., a u skladu s Master planom turizma Virovitičko-podravske županije 2009. – 2019.

RA VTA kao gradska razvojna agencija, s ostalim gradskim institucijama i vodstvom Grada Virovitice kontinuirano radi na ostvarenju strateških ciljeva te izradi strategija i programa za poticanje lokalnog, gospodarskog, socijalnog i ukupnog razvoja grada Virovitice. 

Uz to, Agencija razvija, priprema i provodi projekte u suradnji s djelatnicima Grada Virovitice te ostalim gradskim institucijama i ustanovama kako bi se doprinijelo podizanju kvalitete i uspješnosti njihova rada, a time ostvarile brojne koristi za lokalnu zajednicu i stanovništvo.
3. DJELOKRUG, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I LJUDSKI POTENCIJALI

3.1. Djelokrug rada

Razvojna agencija VTA pravna je osoba upisana u registar ustanova, čiji je osnivač Grad Virovitica. Osnovana je Odlukom o osnivanju Agencije za razvoj Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 11/11, 3/12, 7/12, 13/13 i 9/14) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Virovitice na temelju članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).
Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svog djelokruga te posluje sukladno načelima Zakona o ustanovama (u daljnjem tekstu: Zakon), a njene djelatnosti su sljedeće:

· izrada programa i projekata za urbanu  i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva

· stvaranje lokalnih mreža

· promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice)

· potpora razvojnim programima uključujući i javno – privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative

· suradnja s financijskim institucijama

· privlačenje direktnih stranih investicija

· izgrađivanje institucionalnih kapaciteta

· pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz EU fondove i ostale natječaje

· ispitivanje tržišta i javnog mijenja

· izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata

· pružanje tehničke i savjetodavne pomoći

· provođenje specijalističkih edukativnih programa

· promidžba

· izrada i ažuriranje strateških planova

· poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticajne stanogradnje na području grada Virovitice sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticajna stanogradnja.

U provođenju navedenih djelatnosti, Agencija zastupa prvenstveno interese Grada Virovitice. Pored osnivača, suradnja se proteže i na nevladine organizacije, udruge, ustanove i fizičke osobe koje imaju potrebu za ovakvom vrstom suradnje, poljoprivrednike, poduzetnike te jedinice lokalne i regionalne samouprave. 

3.2. Organizacijska struktura

Prema odredbama Zakona i Statuta Agencije, tijela Agencije su:

1. Upravno vijeće i 

2. ravnatelj.

Agencijom upravlja Upravno vijeće u sastavu predsjednika i četiri člana. Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Virovitice dok se jedan član bira iz redova zaposlenika. Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj. Svi poslovi ravnatelja utvrđeni su Zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije. Od 1. veljače 2014. godine, ravnateljica Agencije je Tihana Harmund.

U organizacijskom smislu RA VTA je jedinstvena cjelina. 

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, nazivi radnih mjesta u Agenciji su: 

· Ravnatelj, 

· Pomoćnik ravnatelja za financijske i opće poslove,

· Pomoćnik ravnatelja za infrastrukturne projekte,

· Pomoćnik ravnatelja za strateško planiranje,

· Voditelj projekata, 

· Savjetnik za gospodarstvo,

· Savjetnik za ruralni razvoj,

· Savjetnik za lokalni razvoj,

· Viši stručni suradnik za ruralni razvoj,

· Viši stručni suradnik za izradu projekata,

· Stručni suradnik za ruralni razvoj,

· Stručni suradnik za lokalni razvoj i
· Suradnik za lokalni razvoj.

Organizacija rada, prava i obveze, uvjeti i način određivanja plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenika Agencije, uređeni su Pravilnikom o radu, a temeljem odredbi Zakona o radu. 

3.3. Ljudski potencijali

Pitanja vezana za upravljanje ljudskim potencijalima i sustav plaća uređena su već spomenutim Statutom Agencije, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, a sve sukladno odrednicama Zakona o radu. Svi temeljni dokumenti objavljeni su na službenoj Internet stranici Agencije (vta.hr).

Temeljem sklopljenih Ugovora o radu, na dan 31. prosinca 2022. godine Agencija je zapošljavala osamnaest (18) djelatnika na neodređeno vrijeme i jednog (1) na određeno vrijeme (ravnateljica).

Na dan 31. prosinca 2023. godine temeljem sklopljenih Ugovora o radu bilo je zaposleno šesnaest (16) djelatnika na neodređeno vrijeme i dva (2) na određeno vrijeme (ravnateljica i pripravnica).

Sljedeća tablica prikazuje sistematizirana radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, s postojećim brojem zaposlenih temeljem sklopljenih Ugovora o radu na dan 31. prosinca 2023. godine.
Tablica 1. Sistematizirana radna mjesta

	NAZIV RADNOG MJESTA
	BROJ IZVRŠITELJA
	BROJ ZAPOSLENIH

	Ravnatelj
	1
	1

	Pomoćnik ravnatelja za financijske i opće poslove
	1
	1

	Pomoćnik ravnatelja za infrastrukturne projekte
	1
	1

	Pomoćnik ravnatelja za strateško planiranje
	1
	0

	Voditelj projekata
	7
	6

	Savjetnik za gospodarstvo
	3
	2

	Savjetnik za ruralni razvoj
	3
	1

	Savjetnik za lokalni razvoj
	3
	2

	Viši stručni suradnik za ruralni razvoj
	3
	2

	Viši stručni suradnik za izradu projekata
	2
	0

	Stručni suradnik za ruralni razvoj
	2
	0

	Stručni suradnik za lokalni razvoj
	2
	2

	Suradnik za lokalni razvoj
	3
	0


Kvalifikacijsku strukturu zaposlenika prikazuje Tablica 2.

Tablica 2. Zaposleni prema stupnju stručnog obrazovanja

	STUPANJ OBRAZOVANJA
	UKUPNO
	ŽENE

	Visoko stručno obrazovanje
	18
	17

	Više stručno obrazovanje
	0
	0

	Srednje stručno obrazovanje
	0
	0

	UKUPNO
	18
	17


Dobna struktura zaposlenih prikazana je u Tablici 3.

Tablica 3. Zaposleni prema starosti i spolu
	GODINE
	UKUPNO
	ŽENE

	26 - 30
	2
	2

	31 - 35
	12
	11

	36 - 40
	3
	3

	41 - 45
	1
	1

	UKUPNO
	18
	17


4. OPĆI PRIKAZ OSTVARENJA CILJEVA

4.1. Aktivnosti predviđene Godišnjim programom rada Razvojne agencije VTA za 2023. godinu

Ciljevi i aktivnosti koji su planirani u Godišnjem programu rada za 2023. godinu realizirani su temeljem provedbe sljedećih dokumenata: 

· Provedbeni program grada Virovitice 2021. – 2027.

· Plan razvoja Virovitičko-podravske županije 2021. – 2027.

· Strategije razvoja turizma Grada Virovitice 2015. – 2025.
· Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Agencija je tijekom 2023. godine ukupno pripremila i prijavila 458 projekata ukupne vrijednosti 23,2 milijuna eura, a Godišnjim programom rada za 2023. godinu predviđene su sljedeće aktivnosti:
4.1.1. Priprema projekata za nadolazeće natječaje
RA VTA kao gradska razvojna agencija i u 2023. godini, s ostalim gradskim institucijama i vodstvom Grada Virovitice kontinuirano je radila na ostvarenju strateških ciljeva te izradi strategija i programa za poticanje lokalnog, gospodarskog, socijalnog i ukupnog razvoja grada Virovitice.  Uz to, Agencija je u 2023. godini razvijala pripremala i provodila projekte u suradnji s djelatnicima Grada Virovitice te ostalim gradskim institucijama i ustanovama kako bi se doprinijelo podizanju kvalitete i uspješnosti njihova rada, a time ostvarile brojne koristi za lokalnu zajednicu i stanovništvo. Na području grada Virovitice i njegove okolice djeluju brojne organizacije civilnog društva s kojima Agencija učestalo surađuje te pomaže u prijavama na natječaje. Agencija je i tijekom 2023. godine nastavila pružati usluge pisanja i provedbe projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Virovitica kao i za organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Virovitice, kako bi pridonijela realizaciji željene vizije.
4.1.2. NPOO – nacionalni plan oporavka i otpornosti

Hrvatski Plan oporavka i otpornosti usklađen je s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima usmjerenim na digitalnu i zelenu tranziciju, koji se zasnivaju na modernizaciji gospodarstva i društva na temelju većeg ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Hrvatski Plan oporavka i otpornosti sastoji se od pet komponenti i jedne inicijative:

· Gospodarstvo

· Javna uprava, pravosuđe i državna imovina

· Obrazovanje, znanost i istraživanje

· Tržište rada i socijalna zaštita

· Zdravstvo

· Inicijativa: Obnova zgrada
Tijekom 2023. godine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. na javni poziv Ministarstva turizma i sporta prijavljena je projekt Bazenski sportsko-turistički centar ukupne vrijednosti 8.774.038,61 eura. U okviru istog, na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja prijavljen je projekt Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Virovitici, ukupne vrijednosti 5.081.722,06 eura. 

4.1.3.  ITU – Integralna teritorijalna ulaganja 

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koji ima naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti. To je mehanizam Europske unije koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te njihovo ulaganje u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. imaju ukupno 22 grada među kojima je i grad Virovitica. Glavni zadatak Razvojne agencije VTA je pripremati i provoditi projekte koji su definirani u Strategiji razvoja urbanog područja Virovitica.  

4.1.4. FEAD - Fond europske pomoći za najpotrebitije

Grad Virovitica u 2023. godini nastavlja s provedbom projekta ''Odrastimo jednako – faza VII'' koji se provodio tijekom školske godine 2022./2023., a svrha projekta je osigurati besplatnu školsku prehranu za djecu u riziku od siromaštva. Ukupna vrijednost projekta je 35.957,38 eura. Cilj projekta je osigurati materijalnu pomoć najpotrebitijoj djeci te na taj način pridonijeti smanjenju stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina i unaprijediti kvalitetu života djece iz socijalno ugroženih obitelji. Također, uz besplatnu školsku prehranu uspješno je proveden projekt Humanitarni paketi DCK Virovitica i Orahovica – faza II, proveden u sklopu programa „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika siromaštva i pružanje nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama kroz podjelu prehrambenih artikala i higijenskih potrepština,  kroz 12 mjeseci provedbe. Ukupna vrijednost projekta koji je izradila Razvojna agencija VTA iznosi 546.675,49 eura. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. 
4.1.5. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnima ustanovama

Gradu Virovitici odobren je projekt „Korak u život jednakih mogućnosti - faza VI“, prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. u okviru natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“ u ukupnoj vrijednosti 270.271,20 eura. Svrha projekta je pružiti pomoć i podršku za učenike s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja kako bi se poboljšala njihova obrazovna postignuća, povećala socijalizacija i interakcija u školi i zajednici. Projekt je u provedbi do kraja školske godine 2023./2024.
4.1.6. Projekt sadnje stabala u gradu i prigradskim naseljima
Grad Virovitica u 2023. godini provodi projekt „Grad koji diše – faza I. prijavljen na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta koji je izradila Razvojna agencija VTA iznosi  443.646,54 eura. Uz prvu fazu provedbe projekta prijavljen je i odobren projekt „Grad koji diše – II. faza“ ukupne vrijednosti 215.382 eura. Projekt je prijavljen na Javni poziv za neposredno financiranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
4.1.7. Energetska obnova zgrada javne namjene 
U provedbi je projekt Energetske obnove Vanadisa koji se sufinancira sredstvima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem natječaja za  sufinanciranje energetske obnove zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procijenjena vrijednost projekta je 238.541,71 eura. Cilj projekta je vratiti ovaj objekt u funkciju te mladima osigurati prostor koji će nuditi sadržaje sukladno njihovom području interesa. Plan je da se prostor uredi u svrhu održavanja raznih manifestacija, kulturno-umjetničkih događanja i koncerata, ali i provođenja slobodnog vremena. Također, krajem 2023. godine Grad Virovitica potpisao  je Ugovor za projekt „Energetska obnova Javne zgrade na adresi Matije Gupca b.b., Virovitica“. Projekt obuhvaća nekoliko mjera energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima.  Javna zgrada prijeći će iz energetskog razreda F u C što će pozitivno utjecati na kvalitetu života ciljane skupine. Ukupna vrijednost projekta je 371.575,02 eura te je sufinanciran sredstvima u okviru NPOO-a. Projekte je izradila Razvojna agencija VTA. 
4.1.8. ESF+ 

Tijekom 2023. godine Agencija je aktivno sudjelovala u pripremi i prijavi projekata iz sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. Na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – prevencija institucionalizacije, raspisanog od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Razvojna agencija VTA u suradnji s 4 organizacije civilnog društva pripremila je i prijavila 4 projektna prijedloga ukupne vrijednosti 2.610.000,00 eura. Kroz projektne prijedloge planira se zaposliti 58 osoba koje će se brinuti za 318 korisnika. Cilj projekata je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.
4.1.9. Priprema budućih projekata za organizacije civilnog društva 

Agencija je tijekom 2023. godine nastavila sa svojim redovnim aktivnostima pripreme  projekata za organizacije civilnog društva, a koje se nalaze na području grada Virovitice. Tijekom 2023. godine pripremljeno je i prijavljeno ukupno 104 projektna prijedloga za organizacije civilnog društva. Projektni prijedlozi prijavljeni su na razne natječaje za projekte koji su od općeg interesa za lokalnu zajednicu, a koji će se financirati sredstvima lokalnih poduzeća i jedinice lokalne samouprave te sredstvima ministarstva. 
4.1.10. Program ruralnog razvoja i gospodarstva
Razvojna agencija VTA tijekom 2022. godine nastavila je sa sa svojim aktivnostima pružanja stručne pomoći gradu Virovitici, zainteresiranim poljoprivrednim gospodarstvima i poslovnim subjektima prilikom prijave i provedbe projekata za korištenje bespovratnih EU sredstava i financijskih mehanizama iz Programa ruralnog razvoja. Vezano za privatni sektor, nastavlja se provedbom odobrenih projekata iz tipa operacija 6.1.1. i 6.3.1., objavljenih u 2021. godini te ranije odobrenih projekata u sklopu Mjere 4 i Mjere 6. 
U sklopu financijskih instrumenata Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj putem HAMAG-BICRO prijavljeno je ukupno 13 obrta i OPG-a ukupne vrijednosti investicija 990.050,00 eura. Na Intervencija 76.01. za Osiguranje poljoprivredne proizvodnje prijavljeno je 275 PG-a, ukupna premija je iznosila 730.041,62 eura. Na Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina prijavljeno je ukupno 14 OPG-a  ukupne vrijednosti projekta 140.107,01 eura. Na natječaj za Mjeru 22 – poljoprivrednici, Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu prijavljeno je 9 korisnika ukuone vrijednosti 121.178,81 eura, od kojih je odobreno 6 projekata. 
Za Grad Viroviticu donesena je Odluka o dodjeli sredstava za projekt „Izgradnja i rekonstrukcija malonogometnog i košarkaškog igrališta u Rezovcu“ koji je odobren u sklopu 6. natječaja Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 2.2.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a. Ukupna vrijednost projekta je 73.175,63 eura. 
Isto tako, za Grad Viroviticu Agencija je prijavila 2 projekta u sklopu 7. natječaja Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 2.2.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a: Rekonstrukcija parka u Koriji, ukupne vrijednosti 133.051,53 eura i Izgradnja trga u Milanovcu, ukupne vrijednosti 71.668,02 eura, za koje je početkom prosinca 2023. godine stigla pozitivna Odluka o rezultatima administrativne kontrole. 
5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

Kao što je ranije spomenuto, Agencija nema ustrojstvene jedinice, nego je u organizacijskom smislu jedinstvena cjelina te je na taj način prikazano i izvješće o radu. 

5.1. Prijavljeni projekti

U nastavku su prikazani projekti koje su djelatnici Agencije tijekom 2023. godine pripremili i prijavili na razne natječaje.

Tablica 4. Projektne prijave u 2023. godini
	R. BR.
	PRIJAVITELJ
	NAZIV PROJEKTA
	UKUPNA VRIJENDOST 

	1.
	Grad Virovitica
	Rekonstrukcija raskrižja u Ulici Tomaša Masaryka sa Ulicom Pavla Radića
	           135.000,00 € 

	2.
	Grad Virovitica
	Bazenski sportsko-turistički centar
	8.774.038,61 € 

	3.
	Sportska zajednica grada Virovitice
	18. ulična trka Virovitica 1234: Doživjeti stotu!
	               8.250,00 € 

	4.
	Društvo za sportsku rekreaciju, fitness i bodybuilding ''3D Delts''
	Razvoj motoričkih sposobnosti za djecu i mlade
	               2.500,00 € 

	5.
	Sportska zajednica Virovitičko-podravske županije 
	Europski tjedan sporta u Virovitičko-podravskoj županiji #BeActiveVPŽ
	             12.630,00 € 

	6.
	ŠPORTSKO UDIČARSKO DRUŠTVO "ŠARAN" NAŠICE
	RAIP međunarodno natjecanje u lovu šarana i amura 
	             23.500,00 € 

	7.
	Atletski klub Virovitica
	Gradska atletska liga
	7.795,97 € 

	8.
	Plivački klub Virovitica
	Sudjelovanje na plivačkim natjecanjima u 2023. godini
	             16.606,37 € 

	9.
	Rukometni savez Virovitičko-podravske županije 
	8. memorijalni turnir u mini rukometu „Vilim Tičić“
	             17.952,12 € 

	10.
	Kulturno-umjetnički centar Virovitica
	Plesna predstava - uvod u neverbalni teatar
	               4.650,00 € 

	11.
	Udruga za zaštitu životinja ''Laki''
	Virovitica - pet friendly grad
	               4.624,00 € 

	12.
	Organizacija slijepih VPŽ
	Izlet za slijepe i slabovidne osobe u grad heroja Vukovar
	               1.704,44 € 

	13.
	Sportski klub slijepih ''Život''
	Nabava sportske opreme za korisnike sportskog kluba slijepih ''Život''
	               1.750,00 € 

	14.
	KLUB ZA EKSPEDICIONIZAM I SPORT "KEKS
	Panonsko - bilogorski MTB maraton
	               3.000,00 € 

	15.
	Društvo tehničke kulture „Oto Horvat“ 
	Maketarske radionice 
	               2.500,00 € 

	16.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MJESNOG ODBORA ČEMERNICA
	Izleti i putovanja po Hrvatskoj 
	               3.200,00 € 

	17.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MATIJA GUBEC VIROVITICA
	Aktivni u trećoj životnoj dobi 
	               4.000,00 € 

	18.
	NOGOMETNI KLUB ''SVETI ĐURAĐ''
	Nabava sportske opreme 
	               4.500,00 € 

	19.
	Udruga ''ŽIVI ŽIVOT''
	Ruku pod ruku u otkrivanju umjetnosti kulturne baštine 
	               1.000,00 € 

	20.
	 Ženski rukometni klub „1234 Virovitica”   
	   Škola rukometa za sve 
	             15.425,75 € 

	21.
	Županijski nogometni klub "VIROVITICA"
	"Trofej nosi prašinu, sjećanja su vječna"
	             14.861,25 € 

	22.
	Udruga 81. gardijske bojne – „Kumovi“ 
	Obilježavanje pogibije pripadnika 81. gardijske bojne Hrvatske vojske „Kumovi“ u mjestu Korita – Općina Bosansko Grahovo
	                       3.996,91 € 

	23.
	Udruga 81. gardijske bojne – „Kumovi“ 
	Obilježavanje važnih obljetnica vezanih za Domovinski rat u 2023. godini
	                       2.000,00 € 

	24.
	Županijski nogometni klub "VIROVITICA"
	Sudjelovanje mlađih dobnih uzrasta na međunarodnom nogometnom turniru „Dream cup Poreč“
	                       2.000,00 € 

	25.
	Grad Virovitica
	Od izvora do mora
	14.000,00 € 

	26.
	Udruga HVIDR-a Virovitica  
	„Obranimo zdravlje“ 
	33.128,00 € 

	27.
	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – Podružnica VPŽ  
	Znanjem kroz povijest, konjima kroz sjećanje! 
	                       3.897,50 € 

	28.
	Razvojna agencija VTA
	AI-SEC: Empowering micro-entrepreneurs with AI and Cybersecurity Skills
	250.000,00 € 

	29.
	Udruga 81. gardijske bojne – „Kumovi“
	Organizirano obilježavanje važnih datuma iz Domovinskog rata
	                       1.500,00 € 

	30.
	Udruga umirovljenika Vijeća mjesnog odbora Rezovačke Krčevine
	Redovan rad udruge za 2023. godinu
	                           810,00 € 

	31.
	Društvo tehničke kulture „Oto Horvat“ 
	Maketarske radionice 
	                       2.000,00 € 

	32.
	Likovni klub "Nikola Trick" Virovitica
	Dječja likovna radionica
	                       1.318,27 € 

	33.
	Likovni klub "Nikola Trick" Virovitica
	Festival umjetnosti i zabave: Harry Potter u gradu
	                       2.000,00 € 

	34.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MJESNOG ODBORA ČEMERNICA
	Redovan rad udruge za 2023. godinu
	                       2.000,00 € 

	35.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MATIJA GUBEC VIROVITICA
	Redovan rad udruge za 2023. godinu
	                       2.000,00 € 

	36.
	Udruga ŽIVI ŽIVOT
	Ruku pod ruku u otkrivanju umjetnosti kulturne baštine 
	                       1.000,00 € 

	37.
	Udruga Virovitičkih mažoretkinja
	Seminar gimnastike i akrobatike te međunarodni kamp u Češkoj
	                       2.000,00 € 

	38.
	Paintball klub Virovitica
	Organizacija paintball turnira 2023. godine
	                       2.000,00 € 

	39.
	Motoklub "Kumovi" Virovitica
	Održavanje 17. tradicionalnih moto susreta i humanitarne akcije MOTOMRAZOVI
	                       1.000,00 € 

	40.
	Udruga dijabetičara Virovitica
	Svibanjska šetnja u Arboretumu Lisičine
	                           700,00 € 

	41.
	Dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica
	Kupnja opreme
	                       2.000,00 € 

	42.
	Društvo za sportsku rekreaciju, fitness i bodybuilding ''3D Delts''
	Održavanje grupnog fitness programa za članove i korisnike
	                       1.000,00 € 

	43.
	Organizacija slijepih VPŽ
	Susret slijepih žena Slavonije i Baranje
	                       1.000,00 € 

	44.
	Sportski klub slijepih ''Život''
	Organizacija i provedba aktivnosti sportskog kluba slijepih život
	                       1.000,00 € 

	45.
	Rukometni savez Virovitičko-podravske županije 
	8. memorijalni turnir u mini rukometu „Vilim Tičić“
	                       1.500,00 € 

	46.
	Oldtimer klub Virovitica
	Oldtimer susret povodom Dana VPŽ
	                       1.000,00 € 

	47.
	VIKA - Virovitička kulturna alternativa
	VIKAart
	                       2.000,00 € 

	48.
	Kulturno-umjetnički centar Virovitica
	Obilježvanje 30. obljetnice postojanja KUC-a Virovitica 
	                       2.000,00 € 

	49.
	Udruga za zaštitu životinja ''Laki''
	Pomoć i zbrinjavanje napuštenih životinja
	                       2.000,00 € 

	50.
	Udruga Ličana "Vila Velebita" Virovitica
	Tiskanje knjige "Ličani u Virovitičkom kraju"
	                       2.000,00 € 

	51.
	Udruga Ličana "Vila Velebita" Virovitica
	Lički običaji - lički prelo
	                           660,00 € 

	52.
	Društvo za sportsku rekreaciju, fitness i bodybuilding ''3D Delts''
	Sportska rekreacija – generacija 50+
	                       1.200,00 € 

	53.
	Matica umirovljenika Hrvatske udruga umirovljenika mjesnog odbora Čemernica
	Redovan rad Udruge u 2023. godini
	                       2.000,00 € 

	54.
	OLDTIMER KLUB VIROVITICA
	Međunarodna oldtimer izložba – Rokovo 2023.
	                       3.000,00 € 

	55.
	Paintball klub Virovitica
	Organizacija paintball turnira povodom Dana Grada
	                       2.000,00 € 

	56.
	Udruga umirovljenika Hrvatske Grada Virovitice
	Redovan rad udruge umirovljenika Hrvatske Grada Virovitice
	                       1.000,00 € 

	57.
	Udruga Živi život
	„Požuri jer autobus već juri“
	1.000,00 € 

	58.
	Dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica
	Kupnja opreme
	                       2.000,00 € 

	59.
	Klub mladih Virovitica
	Svirka u palači
	2.500,00 € 

	60.
	Likovni klub "Nikola Trick" Virovitica
	Kreativno aktivni s 50+
	                       1.250,00 € 

	61.
	Likovni klub "Nikola Trick" Virovitica
	Dani otvorenih vrata
	                           625,00 € 

	62.
	Udruga dijabetičara Virovitica
	Hrvatski dan šećerne bolesti
	                           510,00 € 

	63.
	Udruga dijabetičara Virovitica
	Jabuka je iz Raja izašla
	                           820,00 € 

	64.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MATIJA GUBEC VIROVITICA
	Redovan rad udruge za 2023. godinu
	                       4.000,00 € 

	65.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MATIJA GUBEC VIROVITICA
	Aktivni u trećoj životnoj dobi 
	                       2.000,00 € 

	66.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MJESNOG ODBORA ČEMERNICA
	Redovan rad udruge za 2023. godinu
	                       2.000,00 € 

	67.
	UDRUGA UMIROVLJENIKA MJESNOG ODBORA ČEMERNICA
	Bošporijada 2023. godine
	                       2.000,00 € 

	68.
	Udruga umirovljenika mjesnog odobra Golo Brdo
	Redovan rad Udruge u 2023. godini
	                       2.000,00 € 

	69.
	Udruga umirovljenika mjesnog odobra Golo Brdo
	Humanitarna podjela paketa povodom Uskrsa i Božića
	                           500,00 € 

	70.
	Udruga Virovitičkih mažoretkinja
	Seminar gimnastike i akrobatike te međunarodni kamp u Češkoj
	                       2.000,00 € 

	71.
	Udruga Virovitičkih mažoretkinja
	Europsko prvenstvo mažuretkinja u Mariboru 
	                       6.500,00 € 

	72.
	Društvo tehničke kulture „Oto Horvat“ 
	Burza malih vlakova i autića
	                       3.337,11 € 

	73.
	Društvo tehničke kulture „Oto Horvat“ 
	Virovitica voli vlakove
	                       2.149,58 € 

	74.
	Ogranak Matice hvatske u Virovitici
	4. Međunarodni književni natječaj Ogranka matice u Virovitici
	                           900,00 € 

	75.
	Ogranak Matice hvatske u Virovitici
	Ogranak Matice hrvatske u Virovitici 1971 - 1991 - 2023, publikacija uz izložbu
	                       1.170,00 € 

	76.
	Udruga Ličana "Vila Velebita" Virovitica
	Lički običaji - lički prelo
	                           660,00 € 

	77.
	Udruga Ličana "Vila Velebita" Virovitica
	Tiskanje knjige "Ličani u Virovitičkom kraju"
	                       3.300,00 € 

	78.
	Organizacija slijepih VPŽ
	Susret slijepih žena Slavonije i Baranje
	                       1.000,00 € 

	79.
	Konjički klub Virovitica
	Gostovanje na manifesticijama i izložbama konja
	1.000,00 € 

	80.
	Udruga za zaštitu životinja ''Laki''
	Virovitica - pet friendly grad
	                       5.424,00 € 

	81.
	Udruga za zaštitu životinja ''Laki''
	Pomoć i zbrinjavanje napuštenih životinja
	                       2.500,00 € 

	82.
	Kulturno-umjetnički centar Virovitica
	The best 4 you
	                       4.000,00 € 

	83.
	Kulturno-umjetnički centar Virovitica
	Mi i naši dragi gosti
	                       5.500,00 € 

	84.
	Grad Virovitica
	Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
	33.150,00 € 

	85.
	Grad Virovitica
	Rekonstrukcija igrališta u sklopu osnovne škole Ivana Brlić - Mažuranić
	                  117.403,95 € 

	86.
	Grad Virovitica
	Sufinanciranje projekta "Solar Roofs for Green Virovitica"
	                  105.777,46 € 

	87.
	Grad Virovitica
	Sufinanciranje EU projekta HITRoute
	29.952,30 €  

	88.
	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – Podružnica VPŽ  
	Kupnja laptopa te odlazak u Lipik i Pakrac sa povjesničarima Virovitice
	                           879,00 € 

	89.
	Udruga žena Dinjevac
	Zazelenimo za našu djecu
	                       1.623,22 € 

	90.
	Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
	Energetska obnova Športske dvorane osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica na adresi
Tina Ujevića 18, Virovitica
	               1.150.528,12 € 

	91.
	Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica
	Energetska obnova Osnovne škole Vladimira Nazora Virovitica na adresi Tomaša Masaryka 21,
Virovitica
	               2.684.163,12 € 

	92.
	Dječji vrtić Cvrčak Virovitica
	Energetska obnova Dječjeg vrtića Cvrčak - ZGRADA 1 na adresi Ljudevita Gaja 42, Virovitica
	                  370.093,76 € 

	93.
	Grad Virovitica
	Podzemni spremnici
	198.437,50 € 

	94.
	Grad Virovitica
	Energetska obnova Javne zgrade na adresi Matije Gupca b.b., Virovitica
	                  371.575,02 € 

	95.
	GDCK Virovitica 
	Niste sami 
	37.463,27 €

	96.
	Grad Virovitica
	Zeleni kutak-Šareno platno- za eko Viroviticu (JP ZO-3/2023)
	                     14.288,76 € 

	97.
	Grad Virovitica
	Grad koji diše-II.dio
	215.382,00 € 

	98.
	Grad Virovitica
	Sanacija "Divljeg odlagališta" Golo Brdo
	57.586,82 € 

	99.
	Grad Virovitica
	Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Virovitici
	5.081.722,06 € 

	100.
	Udruga za promicanje medijske kulture i audiovizualnih djelatnosti "Croata"
	Croatia's Just Transition Journey: CROATA's Vision
	               29.984,00 € 

	101.
	Grad Virovitica
	Korak u život jednakih mogućnosti - faza VI
	270.271,20 € 

	102.
	Organizacija slijepih VPŽ
	Svjetlost u mraku
	25.554,78 € 

	103.
	Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
	VIVIPO – Projekt tri škole Virovitica, Vinkovci, Poreč
	                       4.000,00 € 

	104.
	Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
	Simfonija u mom gradu
	4.000,00 € 

	105.
	Grad Virovitica
	UREĐENJE ZELENE INFRASTRUKTURE UZ POTOK OĐENICU I AKUMULACIJSKOG JEZERA BAJER NA PODRUČJU GRADA VIROVITICE
	                  128.000,00 € 

	106.
	GDCK Virovitica 
	Pružam ti ruku - faza 2
	1.485.000,00 €  

	107.
	GDCK Kutina
	MI SMO TU
	450.000,00 €  

	108.
	Organizacija slijepih VPŽ
	Dostojanstvo u mraku
	405.000,00 €  

	109.
	Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica
	Pravo na dostojanstven život
	270.000,00 €  

	110.
	Organizacija slijepih VPŽ
	Spriječimo mrak
	15.906,05 €  

	111.
	Kulturno-umjetnički centar Virovitica
	Plesne minijature s druge stvarnosti
	13.300,00 €  

	112.
	Društvo tehničke kulture ''Oto Horvat''
	Virovitica Voli vlakove „Moja prva maketa“
	3.550,00 €  

	113.
	Likovni klub "Nikola Trick" Virovitica
	Izložba na otvorenom
	                       4.158,56 € 

	114.
	COOR
	Automati za bržu i kvalitetniju izradu proizvoda Učeničke zadruge "Mali Mikeš"
	                     28.339,20 € 

	115.
	Udruga ''Virovitička Kulturna Alternativa''
	Dani Gitare Virovitica 2024.
	                       2.110,00 € 

	116.
	Češka beseda Virovitica
	22.Proljetni zvuci Jana Vlašimskog
	1.500,00 € 

	117.
	Udruga virovitičkih mažoretkinja
	IV. Golden Christmas virovitičkih mažoretkinja
	                       3.000,00 € 

	118.
	Likovni klub "Nikola Trick" Virovitica
	Festival stripa 
	                       2.764,77 € 

	119.
	Ogranak Matice hvatske u Virovitici
	Izložba Život i rad dr. Terezije Salaj Rakić ( povodom 100. obljetnice rođenja)
	                       1.617,36 € 

	120.
	Ogranak Matice hvatske u Virovitici
	Tisak slikovnice Fra Ma Fu
	                       1.112,50 € 

	121.
	Društvo tehničke kulture “Oto Horvat“
	Burza malih vlakova i autića na daljinsko upravljanje
	                       2.754,12 € 

	122.
	Klub mladih Virovitica
	VT Rock fest
	2.000,00 € 

	123.
	Grad Virovitica
	Rekonstrukcija parka u Koriji
	133.051,53 € 

	124.
	Grad Virovitica
	Izgradnja trga u Milanovcu
	71.668,02 € 

	125.
	Grad Virovitica
	Streetball igralište
	12.000,00 € 

	126.
	OŠ Vladimir Nazor Virovitica
	Kreativno, više, bolje? 
	                       2.381,77 € 

	127.
	Grad Virovitica
	Obnova postojećeg asfaltnog kolnika dijela Ulice Jasenaš u prigradskom naselju Jasenaš 
	                     80.000,00 € 

	128.
	Borislav Knežević
	Ugradnja fotonaponske elektrane
	12.102,77 € 

	129.
	Češka beseda Virovitica
	Učenje i popularizacija češkog jezika
	960,00 € 

	130.
	Kulturno-umjetnički centar Virovitica
	Pokretom i plesom kroz boju
	                           900,00 € 

	131.
	Društvo tehničke kulture ''Oto Horvat''
	Moja prva maketa
	                       1.385,98 € 

	132.
	Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
	"Simfonija u mom gradu"
	               12.000,00 €

	133.
	Grad Virovitica
	Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama užeg centra grada Virovitice
	               1.061.715,60 € 

	134.
	Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje 
	Professional development of the SINKO Institute in eco-journalism in the Virovitica-Podravina County
	                     19.750,00 € 

	Ukupno EUR
	22.252.797,80 € 


* projekti koji se ponavljaju su oni koji su više puta prijavljivani na različite natječaje
Tablica 5. Pripremljeni i prijavljeni Mikro i mali zajmovi i krediti HAMAG-BICRO, HBOR i poslovnih banaka
	R.BR
	PRIJAVITELJ
	NAZIV PROJEKTA
	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

	1.
	OPG Krezner Ivan
	 Modernizacija OPG-a Krezner Ivan 
	41.700,00 €

	2.
	OPG Novosel Zvonimir
	 Ulaganje u modernizaciju OPG-a Novosel Zvonimir 
	103.900,00 €

	3.
	OPG Majsec Stjepan
	 Kupnja poljoprivredne mehanizacije na OPG-u Majsec 
	99.000,00 €

	4.
	OPG Mario, Mario Majstorović
	Ulaganje u modernizaciju OPG-a Mario, Mario majstorović
	225.000,00 €

	5.
	OPG Mikša Štefanija
	Modernizacija OPG-a Mikša Štefanija
	47.500,00 €

	6.
	OPG Kaselj Mladen
	Ulaganje u modernizaciju OPG-a Kaselj Mladen
	117.500,00 €

	7.
	OPG Tugomir Piljek
	Kupnja poljoprivredne mehanizacije na OPG-u Tugomir Piljek
	47.000,00 €

	8.
	OPG Brdarić Tomo
	Modernizacija OPG-a Brdarić Tomo
	33.800,00 €

	9.
	OPG Jurišić Radovan
	Ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije na OPG-u Jurišić Radovan
	35.250,00 €

	10. 
	OPG Poldrugač Mario
	Ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije na OPG-u Poldrugač Mario
	103.400,00 €

	11.
	OPG Škvarić, Tihomir Škvarić, Bečka ulica 20, Virovitica 
	Ulaganje u kupnju mehanizacije na OPG-u Škvarić
	91.950,00 €

	12.
	Pinokio d.o.o.
	Ulaganje u obrtna sredstva
	25.000,00 €

	13.
	Strusa d.o.o.
	Ulaganja u obrtna sredstva
	19.050,00 €

	
	Ukupno EUR
	                              990.050,00 €


Tablica 6. Pripremljene prijave na Intervenciju 76.01. “Osiguranje poljoprivredne proizvodnje” iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
	R. BR.
	PRIJAVITELJ
	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (EUR)

	1.
	OPG Mudrinić Petar
	6.197,92 € 

	2.
	OPG Pavoković Željko        
	106,61 € 

	3.
	OPG Pavoković Željko        
	40,72 € 

	4.
	OPG Magdić Andrejas
	3.064,40 € 

	5.
	OPG Kos Marija
	627,42 € 

	6.
	OPG Horvat Saša
	20.491,76 € 

	7.
	PG Vukšić, Slavko Vukšić
	3.659,93 € 

	8.
	PG Vukšić, Slavko Vukšić
	640,86 € 

	9.
	OPG Dubić Zdravko
	10.913,95 € 

	10.
	OPG Fičko Vladimir 
	3.541,36 € 

	11.
	Ferlindeš Marijan
	9.381,33 € 

	12.
	Maras Kristijan
	2.114,18 € 

	13.
	OPG Kljak, Igor Kljak
	3.316,46 € 

	14.
	OPG Sedlar Stjepan
	435,63 € 

	15.
	OPG Kaselj, Dejan Kaselj
	3.180,81 € 

	16.
	OPG Vračarić Damir
	1.715,91 € 

	17.
	OPG Vračarić Damir
	1.019,39 € 

	18.
	OPG Dvorski, Nada Dvorski
	993,72 € 

	19.
	OPG Varga Predrag
	354,36 € 

	20.
	OPG Zelenbrz Tihomir
	8.473,15 € 

	21.
	OPG Kajganić Petar 
	1.563,89 € 

	22.
	OPG Celić Diana
	2.562,28 € 

	23.
	Mraz Alen
	2.304,65 € 

	24.
	OPG Ciraki Stjepan
	388,90 € 

	25.
	OPG Nemet, Matej Nemet
	2.483,18 € 

	26.
	OPG Hrženjak Marinko
	1.547,65 € 

	27.
	OPG Mihaljev, Boris Mihaljev 
	809,46 € 

	28.
	OPG Mihaljev, Boris Mihaljev 
	460,90 € 

	29.
	OPG Štefović Anita 
	107,68 € 

	30.
	OPG Zelenbrz Karlo
	1.923,94 € 

	31.
	OPG Čakarić, Zorka Čakarić
	322,47 € 

	32.
	Nevza, Nevzeta Mikulčić
	34,54 € 

	33.
	Nevza, Nevzeta Mikulčić
	2.510,85 € 

	34.
	Agromeks, Stjepan Komar
	3.101,86 € 

	35.
	OPG Križanović, Ana Križanović
	602,27 € 

	36.
	OPG Kirin Anka
	176,51 € 

	37.
	OPG Pekić Dalibor
	1.886,91 € 

	38.
	OPG Pekić Dalibor
	4.977,67 € 

	39.
	OPG Pekić Dalibor
	536,58 € 

	40.
	OPG Jauk Ivica
	4.915,85 € 

	41.
	OPG Jauk Ivica
	255,42 € 

	42.
	OPG Gradinjan Mirko
	2.199,79 € 

	43.
	OPG Rasinec Ana
	1.891,24 € 

	44.
	OPG Dubić Kristijan
	3.864,95 € 

	45.
	OPG Lovreković Luka
	470,82 € 

	46.
	OPG Lovreković Željko
	309,57 € 

	47.
	OPG Marek Vesna
	13.758,12 € 

	48.
	OPG Barić Ivan
	977,94 € 

	49.
	OPG Magdić Lino
	299,71 € 

	50.
	OPG Nater Ivica
	3.714,94 € 

	51.
	OPG Sabo Ivanka
	222,10 € 

	52.
	OPG Ladović Dražen
	471,10 € 

	53.
	OPG Ladović Dino
	272,79 € 

	54.
	OPG Kocijan Zoran
	1.477,99 € 

	55.
	OPG Dolinac Zlatko
	278,45 € 

	56.
	OPG Kovačević Marija
	226,67 € 

	57.
	OPG Milković
	222,76 € 

	58.
	OPG Špoljarić Josip
	2.743,42 € 

	59.
	OPG Sedlar Vera
	585,73 € 

	60.
	OPG Štauduar Zoran
	3.477,56 € 

	61.
	Žiljak Vinko 
	1.436,06 € 

	62.
	OPG Ravnica, Zvonimir Kovačec
	6.169,01 € 

	63.
	OPG Marin Mladen
	5.494,43 € 

	64.
	OPG Baticeli Karmela
	344,19 € 

	65.
	OPG Toth Mario
	5.921,01 € 

	66.
	OPG Sljepčević Marina
	3.540,06 € 

	67.
	OPG Magdić Ljerko
	817,87 € 

	68.
	OPG Marčetić Dragoslav
	2.608,80 € 

	69.
	OPG Štiks Baranka
	1.571,80 € 

	70.
	OPG Štiks Baranka
	381,72 € 

	71.
	OPG Štrbac Mileva
	110,03 € 

	72.
	OPG Crnjak Tomilav
	246,85 € 

	73.
	OPG Najcer
	1.658,39 € 

	74.
	OPG Najcer
	1.381,27 € 

	75.
	OPG Celić Željko
	2.685,65 € 

	76.
	OPG Mraz Dragec
	4.569,99 € 

	77.
	OPG Poljak Ivan
	211,07 € 

	78.
	OPG Poljak Ivan
	161,26 € 

	79.
	OPG Đurinić Tomislav
	12.630,57 € 

	80.
	OPG Nemet Siniša
	13.126,79 € 

	81.
	OPG Modrić Slavko
	1.335,55 € 

	82.
	OPG Vračarić Emil
	550,63 € 

	83.
	OPG Milković Vesna
	727,87 € 

	84.
	OPG Besek Marijan
	354,40 € 

	85.
	OPG Mikulčić Željko
	14.351,43 € 

	86.
	OPG Mikulčić Željko
	745,64 € 

	87.
	OPG Komljenović Miroslav
	520,79 € 

	88.
	OPG Rajnović Dragutin
	2.940,80 € 

	89.
	OPG Kranjić Ranko
	1.536,40 € 

	90.
	OPG Grbić Nikola
	1.563,34 € 

	91.
	OPG Grbić Nikola
	91,59 € 

	92.
	OPG Komar Alen
	9.941,63 € 

	93.
	OPG Valenderić Samanta
	6.660,14 € 

	94.
	OPG Puškadija Andreja
	1.232,77 € 

	95.
	OPG Franjković Davor
	13.010,23 € 

	96.
	OPG Bakić Ivan
	3.542,74 € 

	97.
	OPG Lukačević Danijel
	1.861,19 € 

	98.
	OPG Brdarić, Tomo Brdarić
	1.595,95 € 

	99.
	Bajović Mirko
	204,08 € 

	100.
	OPG Katančić Filip
	376,66 € 

	101.
	OPG Katančić, Tomislav Katančić
	578,55 € 

	102.
	OPG Gnand Patrik
	2.033,28 € 

	103.
	OPG Gnand Ivan
	3.676,09 € 

	104.
	Herceg Tomislav
	2.115,00 € 

	105.
	OPG Bajc Jadranka
	4.165,33 € 

	106.
	OPG Žiljak Ivana
	8.962,17 € 

	107.
	OG Katančić, Zlatko Katančić
	6.971,06 € 

	108.
	OPG Katančić Blaženka 
	119,43 € 

	109.
	OPG Knežević Marica
	468,40 € 

	110.
	OPG Martić Željko
	961,21 € 

	111.
	OPG Križanović Ivan
	1.136,12 € 

	112.
	Sast d.o.o., Sanela Strilić
	8.214,03 € 

	113.
	OPG Cafuta Blaženka 
	1.204,63 € 

	114.
	OPG Ivanac Ivan
	197,07 € 

	115.
	OPG Stjepan Špoljarić
	585,82 € 

	116.
	Bešen, Dražen Bešen
	315,96 € 

	117.
	OPG Žiljak Mario
	8.486,13 € 

	118.
	OPG Gracek, Željko Gracek
	7.312,98 € 

	119.
	OPG Vlado Kraš
	4.868,54 € 

	120.
	OPG Špoljarić Blaž
	281,47 € 

	121.
	OPG Špoljarić Blaž
	2.667,61 € 

	122.
	Kojić Siniša
	654,91 € 

	123.
	OPG Daniela Salopek
	305,60 € 

	124.
	Ivšić Stjepan
	2.984,45 € 

	125.
	Ivšić Stjepan
	1.055,59 € 

	126.
	PG Moslavac Davor
	570,32 € 

	127.
	OPG Katančić Josip
	4.770,20 € 

	128.
	OPG Mareković Bara
	3.465,39 € 

	129.
	OPG Mareković Bara
	1.602,20 € 

	130.
	OPG Kuzman Ivan
	1.883,75 € 

	131.
	OPG Juriši Edita
	359,46 € 

	132.
	OPG Juriši Edita
	265,28 € 

	133.
	OPG Blaževi Dragan
	482,30 € 

	134.
	OPG Ivšić Željko
	1.458,44 € 

	135.
	OPG Ivšić Željko
	798,16 € 

	136.
	OPG Petrinić Ivan
	1.849,50 € 

	137.
	OPG Grljak Vlado
	7.533,31 € 

	138.
	OPG Boban Tomislav
	2.105,68 € 

	139.
	OPG Kolić Anđelko
	9.768,25 € 

	140.
	OPG Čavrić Mirko
	14.729,77 € 

	141.
	OPG Crnčić Željko
	303,63 € 

	142.
	OPG Špoljarić Mato
	3.256,82 € 

	143.
	OPG Čor Samir
	8.716,28 € 

	144.
	OPG Špoljarić Lovro
	1.539,94 € 

	145.
	OPG Modrić, Željko Modrić
	568,39 € 

	146.
	OPG Grljak Mihael
	552,55 € 

	147.
	OPG Čmarec, Tihomir Čmarec
	8.798,28 € 

	148.
	OPG Šamu Mladen
	505,21 € 

	149.
	OPG Đukić Ivana
	285,39 € 

	150.
	OPG Đukić Ivana
	1.736,22 € 

	151.
	OPG Erdelji Stjepan
	7.325,16 € 

	152.
	OPG Erdelji Stjepan
	1.906,62 € 

	153.
	OPG Šamu Marko
	566,29 € 

	154.
	OPG Rešetar Željko
	5.964,43 € 

	155.
	OPG Novosel Dražen
	3.546,84 € 

	156.
	OPG Podnar Jasna
	517,84 € 

	157.
	OPG Stipančević Daniel
	7.829,49 € 

	158.
	OPG Giba Vlado
	2.535,20 € 

	159.
	OPG Dikšić Josip
	3.260,29 € 

	160.
	Demšić Josip 
	3.348,73 € 

	161.
	OPG Banić Josip
	3.131,83 € 

	162.
	OPG Cupar Kristijan
	926,15 € 

	163.
	OPG Novosel Nada
	71,69 € 

	164.
	OPG Novosel Nada
	808,45 € 

	165.
	OPG Horvatinović Miroslav
	723,30 € 

	166.
	OPG Gavran, Goran Gavran
	551,61 € 

	167.
	OPG Šerepac Ivan
	8.722,41 € 

	168.
	OPG Matija Đurinić
	3.852,74 € 

	169.
	OPG Podnar, Marijan Podnar
	2.315,24 € 

	170.
	OPG Petrović Robert
	1.338,20 € 

	171.
	OPG Tibor Dejan
	14.009,40 € 

	172.
	Davor Podnar
	320,85 € 

	173.
	OPG Vukobratović Siniša
	13.706,50 € 

	174.
	Štefović Mirko
	640,65 € 

	175.
	OPG Sojka Zoran
	5.572,42 € 

	176.
	OPG Oštarijaš, Josip Oštarijaš
	1.313,99 € 

	177.
	Gudeljević Niko
	871,09 € 

	178.
	OPG Vlado Udovičić
	3.482,89 € 

	179.
	Gudeljević Niko
	174,32 € 

	180.
	OPG Majsec Stjepan
	4.594,76 € 

	181.
	LGA, vl. Aleksandra Đukanović Gavran
	1.358,10 € 

	182.
	Agroplan d.o.o.
	1.670,46 € 

	183.
	OPG Krunoslav Moslavac
	2.544,24 € 

	184.
	Đurević Želimir
	748,81 € 

	185.
	Đurević Želimir
	12.726,23 € 

	186.
	Kakša Deajn
	1.310,77 € 

	187.
	OPG Krezner Ivan
	755,90 € 

	188.
	OPG Maletić Ksenija
	756,49 € 

	189.
	OPG Židak Marinko 
	2.011,72 € 

	190.
	OPG Zoran Domokuš
	1.142,55 € 

	191.
	OPG Vadoci, Ladislav Vadoci
	1.534,40 € 

	192.
	OPG Koščak Krunoslav
	694,55 € 

	193.
	OPG Sajdenšajf Antun
	1.667,76 € 

	194.
	OPG Rakitničan Dario
	3.282,55 € 

	195.
	OPG Begović Tatjana
	193,23 € 

	196.
	OPG Smiljanec Ivan
	623,59 € 

	197.
	OPG Đurđek, Danijela Đurđek
	1.433,41 € 

	198.
	OPG Damir Banić
	709,19 € 

	199.
	OPG Tandarić Kristian
	1.991,18 € 

	200.
	OPG Banić Damir
	6.250,74 € 

	201.
	OPG Vidović Manda
	2.920,36 € 

	202.
	Luma j.d.o.o. za poljoprivredu, vl. Luka Brlas
	2.622,64 € 

	203.
	OPG Zrnić Ivan
	2.748,69 € 

	204.
	Zrnić Mato
	2.628,27 € 

	205.
	OPG Šalek Matija
	6.255,35 € 

	206.
	OPG Kirin, Stjepan Kirin
	5.497,83 € 

	207.
	OPG Večera Tomislav
	1.392,00 € 

	208.
	OPG Špoljarić, Ante Špoljarić
	4.473,18 € 

	209.
	Đapić Kruno
	220,14 € 

	210.
	Vojvodić Tomislav
	1.964,40 € 

	211.
	PG Robert Piljek
	3.503,44 € 

	212.
	OPG Tugomir Piljek 
	1.717,04 € 

	213.
	OPG Car, Patrik Car
	565,14 € 

	214.
	OPG Trninić Milan
	290,03 € 

	215.
	OPG Šubić Snježana
	1.444,92 € 

	216.
	OPG Udovičić Renato
	3.073,73 € 

	217.
	OPG Martines Marijan
	5.293,59 € 

	218.
	OPG Martines Nenad
	2.265,34 € 

	219.
	OPG Obrovac Slaven
	3.554,50 € 

	220.
	OPG Đukanović Petar
	1.821,23 € 

	221.
	OPG Ingula Zoran
	493,21 € 

	222.
	OPG Ponjević Dejan
	5.665,08 € 

	223.
	OPG Lesić Anton
	184,96 € 

	224.
	OPG Dražen Boban
	1.002,31 € 

	225.
	OPG Pintar Irenka
	2.378,66 € 

	226.
	Špoljarić Antonio
	1.785,33 € 

	227.
	PZ Ratkovac
	1.456,40 € 

	228.
	OPG Popović Darko
	197,38 € 

	229.
	OPG Đapović Marijan
	223,20 € 

	230.
	OPG Vojvodić Miroslav
	1.637,90 € 

	231.
	OPG Perić Dalibor
	337,05 € 

	232.
	OPG Keserica Marija
	3.738,93 € 

	233.
	OPG Rajković Bruno
	1.401,40 € 

	234.
	OPG A.Duvnjak
	4.875,35 € 

	235.
	OPG D.Duvnjak
	5.927,06 € 

	236.
	Šimunija Dražen
	952,77 € 

	237.
	OPG Snježana Jurišić
	429,24 € 

	238.
	OPG Krilić, Ivan Krilić
	612,66 € 

	239.
	OPG Kirin, Dalibor Kirin
	1.077,52 € 

	240.
	OPG Elvira Grabić
	733,06 € 

	241.
	OPG Marković Nenad
	297,94 € 

	242.
	OPG Moslavac Željko
	875,97 € 

	243.
	OPG Rengel Alen
	1.148,55 € 

	244.
	Rajnović Predrag
	2.499,07 € 

	245.
	OPG Novosel Daniel
	4.845,75 € 

	246.
	Sokol, Antun Briški
	2.950,78 € 

	247.
	Rajnović Ivan
	951,11 € 

	248.
	OPG Botić, Marko Botić
	328,45 € 

	249.
	OPG Zečević Željko
	550,54 € 

	250.
	OPG Šmidrekal Mihael
	1.564,14 € 

	251.
	OPG Domović Zvonko
	718,95 € 

	252.
	OPG Milan Kaladić
	1.079,97 € 

	253.
	OPG Koščak Marija
	1.342,42 € 

	254.
	OPG Novosel Josip
	5.013,02 € 

	255.
	OPG Antonio Kefelja
	369,98 € 

	256.
	OPG Šimić, Zorica Šimić
	761,79 € 

	257.
	Caffe-bar "Siba"
	1.522,88 € 

	258.
	OPG Bogović Željko
	165,09 € 

	259.
	OPG Medić Željko
	1.187,57 € 

	260.
	OPG Goluska Dražen
	3.003,09 € 

	261.
	OPG Šimić Dalibor
	5.611,49 € 

	262.
	OPG Zagora Bris
	1.893,80 € 

	263.
	PG Burcar Marija
	1.214,60 € 

	264.
	OPG Škrnički Josip
	1.437,60 € 

	265.
	OPG Briški Zvonimir
	575,31 € 

	266.
	OPG Koščak Danijel
	668,73 € 

	267.
	OPG Stjepanović Biljana
	5.758,97 € 

	268.
	OPG Jurišić Josip
	61,26 € 

	269.
	OPG Bogović Zdenko
	420,88 € 

	270.
	OPG Damjanić Rajko
	3.168,18 € 

	271.
	OPG Škrnički Krešimir
	3.117,94 € 

	272.
	OPG Bakov Antun
	1.446,82 € 

	273.
	OPG Maras Irena
	292,84 € 

	274.
	OPG Briođanec Kristina
	773,47 € 

	275.
	OPG Meštrić Ivan
	8.080,35 € 

	
	Ukupno EUR
	730.041,62 €


Tablica 7. Prijavljeni projekti na ruralni razvoj i gospodarstvo
	R.BR.
	PRIJAVITELJ
	NAZIV PROJEKTA
	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (EUR)

	1.
	OPG Kaselj Mladen
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	2.
	OPG Dijak Anđela
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	3.
	OG "Katančić", vl. Zlatko Katančić
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	4.
	OPG Katančić Filip
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	5.
	OPG Knežević Hrvoje
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	6.
	OPG Knežević Ivan
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	7.
	OPG Branko Heged
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	1.178,81 €

	8.
	Bistrica d.o.o.
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	9.
	OPG Kovač Dečak Andreja
	Izvanredna privremena pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu
	15.000,00 €

	10.
	Filip Varga
	Otvaranje obrta za kiropraktiku
	             10.000,00 € 

	11.
	PALKOVIĆ d.o.o.
	ULAGANJE U PROIZODNU TEHNOLOGIJU –
STROJ ZA OBRADU RUBOVA PLOČASTOG
NAMJEŠTAJA ”KANTERICA”,
	136.519,00 €

	12.
	Tvornica dobre hrane d.o.o.
	Izgradnja fotonaponske elektrane na Tvornici dobre hrane d.o.o.
	                  126.978,00 € 

	13.
	Tvornica dobre hrane d.o.o.
	Kupnja stroja za pakiranje
	                       8.938,00 € 

	14.
	Tvornica dobre hrane d.o.o.
	Web shop Tvornice dobre hrane d.o.o.
	                     13.118,75 € 

	15.
	PALKOVIĆ d.o.o.
	ULAGANJE U PROIZODNU TEHNOLOGIJU –
STROJ ZA OBRADU RUBOVA PLOČASTOG
NAMJEŠTAJA ”KANTERICA”,
	                  136.519,00 € 

	16.
	Pinokio d.o.o.
	Ulaganje u materijalnu imovinu poduzeća
	                     13.144,18 € 

	17.
	Maloča, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Tomislav Maloča
	Ulaganje u materijalnu imovinu poduzeća
	                       1.522,56 € 

	18.
	Maloča, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Tomislav Maloča
	Ulaganje u obrt
	1.000,00 €

	19.
	"Urarski obrt" Virovitica, vl. Dražen Tomac
	Ulaganje u obrt
	                           990,00 € 

	20.
	Tvornica dobre hrane d.o.o.
	Vrijednosni kupon za zaštitu žiga i dizajna
	                       1.000,00 € 

	21.
	Tvornica dobre hrane d.o.o.
	Uvođenje integriranog programskog rješenja u poslovanje Tvornice dobre hrane d.o.o.
	                     42.801,21 € 

	22.
	PALKOVIĆ d.o.o.
	Digitalizacija po mjeri
	                       6.975,00 € 

	
	UKUPNO EUR
	620.684,51 € 


5.2. Odobreni projekti

Od ukupno 444 prijavljena projekta većina projekata je još uvijek u fazi ocjenjivanja. Među nekima od najznačajnijih, odobreni su i izdvojeni sljedeći projekti:

· Grad koji diše – faza II
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gradu Virovitici projekt „Grad koji diše – II. faza“. Riječ je o provedbi mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te provođenju aktivnosti definiranih Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) na području grada Virovitice.

Projektom je planirano povećanje površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnjom pojedinačnih i grupnih stabala te drvoreda. Projekt je prijavljen u suradnji s Razvojnom agencijom VTA, vrijedan je 215.382 eura, a iznos sufinanciranja od strane FZOEU je 80 posto, odnosno 172.305 eura.
· Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama užeg centra grada Virovitice
Gradu Virovitici odobren je projekt pod nazivom „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama užeg centra grada Virovitice“, koji je na Javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavila Razvojna agencija VTA. Provedbom projekta planira se unaprjeđenje postojećih zelenih površina užeg centra grada Virovitice te implementacija novih elemenata zelene infrastrukture. Također, dobivanjem zelenije javne infrastrukture pozitivno će se utjecati na klimatske promjene te smanjenje toplinskih otoka i proizvodnju ugljičnog dioksida. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.061.715,60 eura, a odobreni iznos sufinanciranja je 1.003.010,20 eura.

· Korak u život jednakih mogućnosti – faza VI (pomoćnici u nastavi)
U suradnji s Razvojnom agencijom VTA, Grad Virovitica i školske godine 2023./2024., u odgojno-obrazovnim ustanovama, čiji je osnivač, osigurao je pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Grad Virovitica s partnerima OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, OŠ Vladimir Nazor Virovitica, Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, kroz projekt „Korak u život jednakih mogućnosti – faza VI“ u školskoj godini 2023./2024. osigurao je 38 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. 
Svrha projekta je pružiti pomoć i podršku za učenike s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja kako bi se poboljšala njihova obrazovna postignuća, povećala socijalizacija i interakcija u školi i zajednici.
Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. u okviru natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“. Ukupna vrijednost projekta je 270.271,20 eura, od kojih je iz Europskog socijalnog fonda plus osigurano je 220.000,00 eura.
· Pružam ti ruku – Faza II (ZAŽELI – prevencija institucionalizacije)
Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica odobren je projekt „Pružam ti ruku – faza II“ koji se provodi u okviru Programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – prevencija institucionalizacije”. Cilj projekata je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije. Pružanje usluge potpore i podrške osigurat će se zapošljavanjem 33 pružatelja za 198 pripadnika, uz mjesečnu podjelu paket kućanskih i higijenskih potrepština. Ukupna vrijednost projekta je 1.485.000,00 eura, a financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus u maksimalnom (100%) iznosu prihvatljivih troškova. Projekt je u suradnji s GDCK Virovitica prijavila Razvojna agencija VTA. 
6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18 i 83/23), čelnik proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave dužan je svake godine za prethodnu proračunsku godinu sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Izjavom o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu ravnateljica Agencije je na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva, izvještavanja, transparentnosti i upravljanja imovinom), raspoloživih informacija te vlastite procjene potvrdila:

· zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

· učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru financijskim planom utvrđenih sredstava.

Uz Izjavu je popunjen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti te su, sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 95/19) predani Gradonačelniku u zakonskom roku, s danom 21. veljače 2024. godine. 
7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Razvojne agencije VTA za 2023. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na 17. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2024. godine. Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana njegov je sastavni dio.

Tablica 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Razvojne agencije VTA za 2023. godinu
[image: image1.emf]INDEKS RAČUN FINANCIRANJA

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 2022.

IZVORNI 

PLAN/REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 2023.

INDEKS

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 2022.

IZVORNI 

PLAN/REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 2023.

INDEKS INDEKS

I. OPĆI DIO

1 2 3 4 5=4/2*1006=4/3*100



PRIHODI POSLOVANJA 453.155,22 471.805,00 468.954,60 103,49% 99,40%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

RASHODI UKUPNO 457.535,47 472.202,00 469.351,40 102,58% 99,40%

RASHODI POSLOVANJA 456.112,02 468.764,00 465.913,40 102,15% 99,39%

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.423,45 3.438,00 3.438,00 241,53% 100,00%



C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 2022.

IZVORNI 

PLAN/REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 2023.

INDEKS INDEKS

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -4.380,25 -397,00 -396,80 9,06% 99,95%

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE 4.776,98 397,00 396,80 8,31% 99,95%

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆU GODINU 396,73 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1 2 3 4 5=4/2*1006=4/3*100

RAZLIKA PRIMICI/IZDACI 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

PRIHODI UKUPNO 453.155,22 471.805,00 468.954,60 103,49% 99,40%

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA



RAZLIKA ZA POKRIĆE IZ PRENESENOG REZULTATA - - - - -

1 2 3 4 5=4/2*1006=4/3*100


[image: image2.emf]RASHODI

UKUPNI PRIHODI 453.155,22 471.805,00 468.954,60 103,49% 99,40%

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.978,38



2.427,57 61,02%



6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 702,07



428,40 61,02%



633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 702,07



428,40 61,02%



63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.697,56 2.857,00 2.855,97 50,13% 99,96%

6 Prihodi poslovanja 453.155,22 471.805,00 468.954,60 103,49% 99,40%

1 2 3 4 5=4/2*1006=4/3*100

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u nastavku:

RAČUN PRIHODA/PRIMITKA I NAZIV RAČUNA

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 

2022.

IZVORNI 

PLAN/ 

REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 

2023.

INDEKS INDEKS

PRIHODI

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.978,38



2.427,57 61,02%



639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1.017,12



0,00 0,00%



6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1.017,12



0,00 0,00%



64 Prihodi od imovine 0,33 0,00 0,13 39,39% 0,00%

641 Prihodi od financijske imovine 0,33



0,13 39,39%



6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,33



0,13 39,39%



66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 17.665,41 8.960,00 9.426,01 53,36% 105,20%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 17.665,41



9.426,01 53,36%



6615 Prihodi od pruženih usluga 17.665,41



9.426,01 53,36%



67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 429.791,92 459.988,00 456.672,49 106,25% 99,28%

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 429.791,92



456.672,49 106,25%



6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 429.791,92



456.672,49 106,25%



3 Rashodi poslovanja 456.112,02 468.764,00 465.913,40 102,15% 99,39%

31 Rashodi za zaposlene 377.956,89 390.132,00 386.573,36 102,28% 99,09%

311 Plaće (Bruto) 307.000,06



303.702,47 98,93%



3111 Plaće za redovan rad 307.000,06



303.702,47 98,93%



312 Ostali rashodi za zaposlene 26.730,37



41.315,82 154,57%



3121 Ostali rashodi za zaposlene 26.730,37



41.315,82 154,57%



313 Doprinosi na plaće 44.226,46



41.555,07 93,96%



3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 44.226,46



41.555,07 93,96%



32 Materijalni rashodi 77.164,82 77.732,00 78.440,04 101,65% 100,91%

321 Naknade troškova zaposlenima 19.266,39



15.507,17 80,49%



3211 Službena putovanja 700,07



806,77 115,24%



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.307,52



13.559,40 74,06%



3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 258,81



1.141,00 440,86%



322 Rashodi za materijal i energiju 7.551,94



6.242,82 82,67%



3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.435,14



2.598,89 106,72%



3223 Energija 4.793,00



3.508,01 73,19%



3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 128,20



0,00 0,00%



3225 Sitni inventar i auto gume 195,60



135,92 69,49%



323 Rashodi za usluge 47.194,26



54.780,43 116,07%



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.692,95



10.481,44 108,13%



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 779,39



1.250,20 160,41%



3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.522,92



3.255,39 129,03%



3234 Komunalne usluge 4.610,13



6.487,99 140,73%



3235 Zakupnine i najamnine 20.373,29



19.823,95 97,30%



3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.716,24



4.300,20 115,71%



3238 Računalne usluge 2.879,35



3.212,00 111,55%



3239 Ostale usluge 2.619,99



5.969,26 227,84%



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.152,24



1.909,62 60,58%



3292 Premije osiguranja 1.246,28



1.408,99 113,06%



3293 Reprezentacija 686,40



401,00 58,42%



3294 Članarine i norme 19,91



20,00 100,45%



3295 Pristojbe i naknade 1.199,65



79,63 6,64%



34 Financijski rashodi 990,31 900,00 900,00 90,88% 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 990,31



900,00 90,88%



3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 990,31



900,00 90,88%



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.423,45 3.438,00 3.438,00 241,53% 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.423,45 3.438,00 3.438,00 241,53% 100,00%

422 Postrojenja i oprema 1.423,45



3.438,00 241,53%



4221 Uredska oprema i namještaj 1.423,45



2.578,00 181,11%



4222 Komunikacijska oprema



860,00 0,00%



UKUPNI RASHODI 457.535,47 472.202,00 469.351,40 102,58% 99,40%

RAČUN PRIHODA/PRIMITKA I NAZIV RAČUNA

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 

2022.

IZVORNI 

PLAN/ 

REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 

2023.

INDEKS INDEKS

1 2 3 4 5=4/2*1006=4/3*100


[image: image3.emf]Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE

/ IZVRŠENJE 

2022.

IZVORNI 

PLAN/ 

REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 

2023.

INDEKS INDEKS



1 2 3 4 5=4/2*1006=4/3*100

UKUPNI PRIHODI 453.155,22 471.805,00 468.954,60 103,49% 99,40%

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 429.791,92 459.988,00 456.672,49 106,25% 99,28%

   1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 429.791,92 459.988,00 456.672,49 106,25% 99,28%

2. VLASTITI PRIHODI 17.665,73 8.960,00 9.426,14 53,36% 105,20%

   2.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA 17.665,73 8.960,00 9.426,14 53,36% 105,20%

4. POMOĆI 5.697,56 2.857,00 2.855,97 50,13% 99,96%

   4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 4.680,45 2.857,00 2.855,97 61,02% 99,96%

   4.7. POMOĆI IZ MEĐ. ORGANIZACIJA, INST. I TIJELA EU ZA PK 1.017,12



0,00%



UKUPNI RASHODI 457.535,48 472.202,00 469.351,40 102,58% 99,40%

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 429.791,92 459.988,00 456.672,49 106,25% 99,28%

   1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 429.791,92 459.988,00 456.672,49 106,25% 99,28%

2. VLASTITI PRIHODI 21.723,14 8.960,00 9.426,14 43,39% 105,20%

   2.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA 17.269,01 8.960,00 9.426,14 54,58% 105,20%

   2.3. VLASTITI PRIHODI P.K.- VIŠAK 4.454,14



0,00%



4. POMOĆI 6.020,41 2.857,00 2.855,97 47,44% 99,96%

   4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 4.680,45 2.857,00 2.855,97 61,02% 99,96%

   4.6. POMOĆI ZA P.K.- VIŠAK 322,84



0,00%



   4.7. POMOĆI IZ MEĐ. ORGANIZACIJA, INST. I TIJELA EU ZA PK 1.017,12



0,00%



9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK 0,00 397,00 396,80 0,00% 99,95%

   9.3. VLASTITI PRIHODI PK VIŠAK



397,00 396,80 0,00% 99,95%

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA


[image: image4.emf]Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE

/ IZVRŠENJE 

2022.

IZVORNI 

PLAN/ 

REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 

2023.

INDEKS INDEKS



1 2 3 4 5=4/2*1006=4/3*100

UKUPNI RASHODI 457.535,48 472.202,00 469.351,40 102,58% 99,40%

01 Opće javne usluge 451.278,61 469.345,00 466.495,43 103,37% 99,39%

     013 Opće usluge 451.278,61 469.345,00 466.495,43 103,37% 99,39%

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 6.256,87 2.857,00 2.855,97 45,65% 99,96%

2.855,97 45,65% 99,96%



     062 Razvoj zajednice 6.256,87 2.857,00


[image: image5.emf]II. POSEBNI DIO

Izvršenje Financijskog plana po programskoj klasifikaciji:

IZVORNI 

PLAN/ 

REBALANS

OSTVARENJE/ 

IZVRŠENJE 

2023.

INDEKS BROJČANA OZNAKA I NAZIV

   Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA 8.960,00

99,40%

2 3 4=3/2*100

459.988,00 456.672,49

472.202,00 469.351,40

8.960,00 9.426,14

3121

3132

31

3111

1000

A100004

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene

Program: OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA



32 Materijalni rashodi 75.907,00 76.149,08 100,32%

469.345,00 466.495,43

3212

3213

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život



13.432,67

3211 Službena putovanja



806,77

1.141,00

3223 Energija



3.508,01



3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi



2.598,89



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja



1.250,20



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza



10.458,91



3234 Komunalne usluge



6.487,99



3233 Usluge promidžbe i informiranja



2.961,44



3236 Zdravstvene i veterinarske usluge



4.300,20



3235 Zakupnine i najamnine



19.823,95



3239 Ostale usluge



4.698,60



3238 Računalne usluge



3.191,83



3295 Pristojbe i naknade



79,63



3292 Premije osiguranja



1.408,99



34 Financijski rashodi 900,00 900,00 100,00%

3431



900,00



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza



22,53



31 3.824,00 3.823,91 100,00%

3121



3233 Usluge promidžbe i informiranja



293,95



3239

3293 Reprezentacija



401,00

3238 Računalne usluge



20,17

1.270,66

3.438,00 3.438,00 100,00%

3294 Članarine i norme



20,00



860,00



4221 Uredska oprema i namještaj



2.578,00



397,00 396,80 99,95%

397,00 396,80 99,95%

1

UKUPNO RASHODI I IZDATCI

31

3121

Izvor 9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK

4222 Komunikacijska oprema

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO 472.202,00 469.351,40 99,40%

GLAVA 01103 RAZVOJNE AGENCIJE 472.202,00 469.351,40 99,40%

9.426,14 105,20%

99,28%

   Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 459.988,00 456.672,49 99,28%

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 105,20%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 4. POMOĆI 2.857,00 2.855,97 99,96%

   Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 2.857,00 2.855,97 99,96%

Izvor 9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK 397,00 396,80 99,95%

   Izvor 9.3. VLASTITI PRIHODI PK VIŠAK 397,00 396,80 99,95%

99,39%

Aktivnost: TEKUĆI RASHODI RAZVOJNE AGENCIJE VTA 469.345,00 466.495,43 99,93%

459.988,00 456.672,49 99,28%

Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 459.988,00 456.672,49 99,28%

383.181,00 379.623,41 99,07%

Plaće za redovan rad



301.359,77



Rashodi za zaposlene



37.095,11



Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje



41.168,53



Bankarske usluge i usluge platnog prometa

396,80



Izvor 9.3. VLASTITI PRIHODI PK VIŠAK



Stručno usavršavanje zaposlenika



Ostale usluge



2.857,00 2.855,97 99,96%



Rashodi za zaposlene 397,00 396,80 99,95%

Ostali rashodi za zaposlene



2.857,00 2.855,97 99,96%

1009 Program: POMAGAČI U NASTAVI 2.857,00 2.855,97 99,96%

T100004Tekući projekt: KORAK U ŽIVOT JEDN. MOGUĆNOSTI-FAZA V

3111 Plaće za redovan rad



2.342,70



Izvor 4. POMOĆI 2.857,00 2.855,97 99,96%

Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

32 Materijalni rashodi 127,00 126,73 99,79%

31 Rashodi za zaposlene 2.730,00 2.729,24 99,97%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život



126,73



Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA 8.960,00 9.426,14 105,20%

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 8.960,00 9.426,14 105,20%

Ostali rashodi za zaposlene



3.823,91



32 Materijalni rashodi 1.698,00 2.164,23 127,46%

3225 Sitni inventar i auto gume



135,92



3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje



386,54


7.1. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka financijskog plana u 2023. godini

Prihodi poslovanja ostvareni su sa 99,40%, odnosno od planiranih 471.805,00 EUR ostvareno je 468.954,60 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna ostvareni su sa 99,96% u odnosu na plan, u iznosu od 2.855,97 EUR.

Sva se sredstva odnose na projekt pomoćnika u nastavi, Korak u život jednakih mogućnosti – FAZA V. 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga realizirani su sa 105,20% u odnosu na plan u iznosu od 9.426,01 EUR, a u promatranom razdoblju prošle godine ostvareni su u iznosu od 17.665,41 EUR.

Navedeni prihod odnosi se na vlastite, koje Agencija ostvaruje pružanjem savjetodavnih usluga. Smanjenje u odnosu na godinu ranije, uzrok je smanjenog broja objavljenih natječaja pa time i smanjenog broja tržišnih projekata. Također, rad Agencije se povećano usmjerio na projekte svog osnivača i lokalne zajednice.
Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su sa 99,28% u odnosu na plan, u iznosu od 456.672,49 EUR.

U istom razdoblju prethodne godine, Prihodi iz nadležnog proračuna iznosili su 429.791,92 EUR, a razlog ovogodišnjeg povećanja je u povećanju Rashoda poslovanja, koji će biti pojašnjeni u nastavku.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 465.913,40 EUR ili 99,39% od planiranih 468.764,00 EUR.

U promatranom razdoblju 2022. godine ostvareno je 456.112,02 EUR rashoda poslovanja, što je razlika od 2,15% u ove dvije godine. U strukturi najveći udio od 82,97% čine rashodi za zaposlene, a slijede materijalni rashodi s udjelom od 16,84% te financijski rashodi s udjelom od 0,19%.

Rashodi za zaposlene ostvareni su 2023. godine u iznosu od 386.573,36 EUR ili 99,09% od planiranog, a u promatranom razdoblju 2022. godine ostvareni su u iznosu od 377.956,89 EUR, što znači da su u 2023. godini rashodi veći za 2,28%. U Razvojnoj agenciji VTA vrlo su česte fluktuacije odlazaka i povrataka s rodiljnog i roditeljskog dopusta, tako da su razlike u visini ovih rashoda konstantne iz godine u godinu.

Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju 2022. godine u iznosu od 77.164,82 EUR, a u ovoj godini povećani su za 1,65% i iznose 78.440,04 EUR. Do povećanja je došlo zbog povećanja rashoda za usluge, najvećim dijelom zbog izrade filma i brošure povodom desete godišnjice djelovanja Agencije.

Financijski rashodi ostvareni su sa 100% u odnosu na plan u iznosu od 900,00 EUR, a u promatranom razdoblju 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 990,31 EUR. Do smanjenja je došlo jer je zatvoren podračun za završeni projekt, zbog čega su smanjeni troškovi bankarskih usluga.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.438,00 EUR, koliko je i planirano, a što je za 241,53% više u odnosu na prethodnu godinu.

Svi se navedeni rashodi odnose na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno na kupovinu 2 službena prijenosna računala i 2 službena mobilna uređaja, zbog kvara na starima te kupovinu 10 stolica za konferencijski stol, zbog potpune dotrajalosti starih. U promatranom razdoblju prethodne godine, ti su rashodi iznosili 1.423,45 EUR.

Primici od financijske imovine i zaduživanja te Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosili su i iznose 0,00 EUR.

Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu 

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju 2022. godine iznosili su 453.155,22 EUR, a u istom razdoblju 2023. godine iznose 468.954,60 EUR, što je povećanje od 3,49%.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju 2022. godine iznosili su 457.535,47 EUR, a u istom razdoblju 2023. godine iznose 469.351,40 EUR. Radi se o povećanju od 2,58%. 

Manjak prihoda na dan 31.12.2023. godine iznosi 396,80 EUR, koliko iznosi preneseni višak iz prethodne godine. 

Višak iz prethodne godine u potpunosti je utrošen te rezultat 2023. godine iznosi 0,00 EUR.

Stanje novčanih sredstava na računima

Stanje novčanih sredstava na računu na početku proračunske godine je iznosilo 38.603,47 EUR, a na kraju proračunske godine 41.141,94 EUR.

II. POSEBNI DIO
Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

Za ostvarenje programa Razvojne agencije VTA, planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 472.202,00 EUR, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utrošeno 469.351,40 EUR, odnosno 99,40% godišnjeg plana.

Financijski plan rashoda za 2023. godinu sastoji se od dva programa, jedne aktivnosti i jednog tekućeg projekta.
Programi, aktivnosti i tekući projekti su prikazani u sljedećoj tablici: 

	
	Naziv programa/aktivnosti/tekući projekt                                                                                                                                   
	Planirano

2023
	Izvršeno           2023 
	Indeks

	Program  
	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA
	469.345,00
	466.495,43
	99,93

	Aktivnost  
	Tekući rashodi Razvojne agencije VTA
	469.345,00
	466.495,43
	99,93

	Program 
	POMAGAČI U NASTAVI
	    2.857,00
	2.855,97
	99,96

	Tekući projekt
	Korak u život jednakih mogućnosti – Faza V
	    2.857,00
	2.855,97
	99,96

	UKUPNO:
	
	472.202,00
	469.351,40
	99,40


PROGRAM: OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA

Opis i cilj programa:

Program Opći razvoj gospodarstva se odnosi na provedbu jedne aktivnosti, odnosno na Tekuće rashode Razvojne agencije VTA.

Usmjeren je na pripremu, prijavu i provedbu projekata na razne nacionalne i EU natječaje kako bi se ostvarili strateški ciljevi definirani Provedbenim programom Grada Virovitice za razdoblje 2021. - 2025. godine te Terminskim, akcijskim i financijskim planom provedbe razvojnih mjera.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za obavljanje redovne djelatnosti, a obuhvaća aktivnost kojom se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi. Financiran je dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Virovitice, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije.
Ciljevi programa su priprema, prijava i provedba projekata za Grad Viroviticu kao osnivača te ostale gradske ustanove, organizacije civilnog društva, poduzetnike i poljoprivredna gospodarstva.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je 469.345,00 EUR, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca utrošeno 466.495,43 EUR ili 99,93% ukupnog godišnjeg plana. 

	Aktivnost
	Tekući rashodi Razvojne agencije VTA
	469.345,00
	466.495,43
	99,93


Aktivnost - Tekući rashodi Razvojne agencije VTA

Aktivnost se odnosi na rashode za redovnu djelatnost Agencije, odnosno rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Navedeni rashodi obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, prigodne nagrade i sl.) te materijalne (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i slično) i financijske rashode (bankarske usluge). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu uredske opreme, a podmiruju se isključivo iz vlastitih izvora. Cilj aktivnosti je osigurati uvjete za redovno funkcioniranje rada Agencije kroz uredno podmirivanje rashoda koji nastaju u poslovanju. 
Ostvarenje rezultata:

	Pokazatelj rezultata
	Definicija pokazatelja
	Jedinica
	Polazna vrijednost 
	Ciljana vrijednost
	Ostvarena vrijednost 

I-XII 2023.


	Aktivnost/projekt
	Tekući rashodi Razvojne agencije VTA

	Podmirene obveze
	Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima te isporučiteljima roba i usluga
	%
	100
	100
	100


PROGRAM: POMAGAČI U NASTAVI

Opis i cilj programa:

Program Pomagači u nastavi sastoji se od jednog tekućeg projekta „Korak u život jednakih mogućnosti - FAZA V“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., a u okviru poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“. Temeljem toga planirano je sufinanciranje troškova plaće koordinatora projekta od strane Razvojne agencije VTA. 

Realizirana sredstva:

Financijskim planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je 2.857,00 EUR, od čega je od 1. siječnja do 31. prosinca utrošeno 2.855,97 EUR ili 99,96% ukupnog godišnjeg plana. 

	Tekući projekt    
	Korak u život jednakih mogućnosti – Faza V
	    2.857,00
	2.855,97
	99,96


Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti – Faza V
Cilj projekta „Korak u život jednakih mogućnosti - FAZA V“  je osigurati uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama s područja grada Virovitice, pružanjem profesionalne potpore kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika čime se želi unaprijediti položaj učenika s teškoćama u razvoju. 

Ostvarenje rezultata:

	Pokazatelj rezultata
	Definicija pokazatelja
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2022.
	Plan 2023.
	Ostvarena vrijednost

I-XII 2023.

	Aktivnost/projekt
	Korak u život jednakih mogućnosti – Faza V

	Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika učenicima s teškoćama
	Osigurati uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju učenika s  teškoćama u razvoju u osnovnim školama s područja grada Virovitice kroz pružanje pomoći i podrške osposobljenih pomoćnika u nastavi
	Broj učenika
	38
	39
	39


8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Financijski izvještaji Razvojne agencije VTA predani su u zakonskom roku 24. siječnja 2024. godine putem aplikacije „RKP i financijski izvještaji“ te Gradu Virovitici kao osnivaču. 
Prilog:

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu za 2023. godinu

KLASA: 008-02/24-01/01

URBROJ: 2189-85-24-1

Virovitica, 6. lipnja 2024. 

                                                                                                                    RAVNATELJICA

Tihana Harmund, dipl. oec.
20

[image: image7.jpg]


